## Sheet1
机动车驾驶员项目
班级 | JX1908 | 项目 | 机动车驾驶员项目
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-04-07
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 暂无 | 暂无 | 完成登录、注销
叶聪斌 | 配置服务器，Tomcat不能访问 | 要多查文档，多看博客，网络上提供了很多方法 | 完成题库表设计和插入数据
林丰为 | 解决git代码冲突问题 | 规范操作流程，产生冲突时及时和组员沟通 | 完成登录
王良德 | 项目需求问题 | 在教练端那里增加学员进度情况，并考虑后期做成小程序 | 明确项目需求
邱峰涛 | 暂无 | 暂无 | 查模板，定页面结构
林国阳 | 使用Git去pull项目下来，运行失败 | 暂未解决
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 林丰为 邱峰涛 王良德 林国阳 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
机动车驾驶员项目
班级 | JX1908 | 项目 | 机动车驾驶员项目
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-04-08
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英
叶聪斌
林丰为
王良德
邱峰涛
林国阳
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 林丰为 邱峰涛 王良德 林国阳 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-14
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、 通过dbutil插入数据出现无法给id插入null值，以及出现违反唯一约束条件 2、不知道如何传递复选框里的值 | 1、第一个问题是因为没有给表设置自增长（触发器），在设置了触发器后，出现违反唯一约束，是因为自增长是从1开始加，但是我的表格里id1已经有了，才导致重复，只要修改自增长开始的数值就可以了； 2、复选框可以选取多个值，所有得到的是一个数组；这个时候可以通过ajax来传递改数组，通过字符串拼接的方法（"数组对象="数组对象），并在要在ajax的配置中添加一个字段traditional：true； 而在servlet可以通过request.getParameterValues("checkID")来获取这个字符串数组；虽然是一个字符串数组，这个字符串数组的长度只有一，数组里面的内容是把你选中的值通过逗号拼接在一起的，如果要打印的话，需要先对这个字符串进行切割得到里面的所有数，在进行操作！ | 1、完成添加、 2、前台登录、注册 | 添加还有一部分需要调整，其他基本完成
叶聪斌 | 1、逻辑问题 if（!"".equals(aName.trim())&&null!=aName） | 如果aName为空，那么在aName.trim执行的时候就会报空指针异常，在使用逻辑与&&的时候第一个条件如果满足就不会执行下一个判断。所以应当把判断是非为空放在首位。 | 添加用户 | 完成
郑和荣 | 1.后台管理员可以通过后台用户表对自己进行操作吗2.需要将高级管理员的信息在后台用户表上显示出来吗 | 1.询问了一下说是不能在后台用户表上对自己的账号进行操作，所以就加了个判断，判断选中的用户是不是后台登录的账号；2.可以不显示，后面在操作文档中表现出来就行 | 后台用户表的查询、新增等 | 完成
邱峰涛 | 验证码刷新时出现加载不出图片 | 加载验证码时，因为路径出错，导致无法刷新，修改后就好了 | 优化一些后台登录细节（友好性提醒，逻辑严谨），菜单的显示以及手风琴效果，后台用户表的显示 | 完成
陈竑霖 | 1.做用户表的时候发现页面没有加载出来 | 1.sql语句写错 少了一个空格 | 用户表显示 查询,分页 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-14
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、 通过dbutil插入数据出现无法给id插入null值，以及出现违反唯一约束条件 2、不知道如何传递复选框里的值 | 1、第一个问题是因为没有给表设置自增长（触发器），在设置了触发器后，出现违反唯一约束，是因为自增长是从1开始加，但是我的表格里id1已经有了，才导致重复，只要修改自增长开始的数值就可以了； 2、复选框可以选取多个值，所有得到的是一个数组；这个时候可以通过ajax来传递改数组，通过字符串拼接的方法（"数组对象="数组对象），并在要在ajax的配置中添加一个字段traditional：true； 而在servlet可以通过request.getParameterValues("checkID")来获取这个字符串数组；虽然是一个字符串数组，这个字符串数组的长度只有一，数组里面的内容是把你选中的值通过逗号拼接在一起的，如果要打印的话，需要先对这个字符串进行切割得到里面的所有数，在进行操作！ | 1、完成添加、 2、前台登录、注册 | 添加还有一部分需要调整，其他基本完成
叶聪斌 | 1、逻辑问题 if（!"".equals(aName.trim())&&null!=aName） | 如果aName为空，那么在aName.trim执行的时候就会报空指针异常，在使用逻辑与&&的时候第一个条件如果满足就不会执行下一个判断。所以应当把判断是非为空放在首位。 | 添加用户 | 完成
郑和荣 | 1.后台管理员可以通过后台用户表对自己进行操作吗2.需要将高级管理员的信息在后台用户表上显示出来吗 | 1.询问了一下说是不能在后台用户表上对自己的账号进行操作，所以就加了个判断，判断选中的用户是不是后台登录的账号；2.可以不显示，后面在操作文档中表现出来就行 | 后台用户表的查询、新增等 | 完成
邱峰涛 | 验证码刷新时出现加载不出图片 | 加载验证码时，因为路径出错，导致无法刷新，修改后就好了 | 优化一些后台登录细节（友好性提醒，逻辑严谨），菜单的显示以及手风琴效果，后台用户表的显示 | 完成
陈竑霖 | 1.做用户表的时候发现页面没有加载出来 | 1.sql语句写错 少了一个空格 | 用户表显示 查询,分页 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-17
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、 在实现预约提交时，不知道如何获取到选中的时间段的值 2、 在把预约数据插入表格时，出现空指针； | 1、一开始想的想法是在点击时间的时候就获取值，并且动态的加入数组，但是在移除的时候一直出现偏差，在帅庄的提醒下，换成了在点击提交按钮的时候查询时间段背景颜色不一样是获取改时间段的值。但是在判断背景颜色是一直错，走不进条件，后面修改条件为先获取页面中所有的td集合，然后通过遍历所有td，并通过.style.background.indexof（‘blue’）方式来判断，通过这样的形式来获取背景颜色不同的值tds[i].firstChild.nodeValue； 2、是因为执行对象的方法写错，导致一直没有执行到，才会出现空指针 | 1、完成预约提交 2、完成点击我要预约显示当被预约是显示红色 3、完成预约列表 | 只完成了一半
叶聪斌 | 1、你不能操作一个已经被关掉的statement。 2、在插入数据的时候，没有插入主键id的值，本想着让他用自增长来的。想像很丰满，现实很骨感。 3、新增用户无法获取到填入的数据。 | 1、检查一下是dao层的连接关闭有问题。改了一下 2、拿到最后一个用户id，然后在和这些数据一起插入。应该还有比这个更好的方式才对。还没去了解。 3、用的是layer的弹出层，layui帮你复制的一遍要显示的网页，然后帮你显示出来。而显示出来的就不能用原来的id和class去找了。 | 1、用户注册，1、预约列表 | 完成
郑和荣 | 1.不知道前台注册的正则表达式应该怎么写； | 1.这一块是查了网上“/”代表一个正则表达式。“^”代表字符串的开始位置，“$”代表字符串的结束位置。 “?”代表匹配前面的字符一个或零个 | 前台用户的登录、注册、主页面绘制 | 完成
邱峰涛 | 执行查询数据库时出现无效字符报错 | 一开始以为是参数不匹配，最后确认是结尾加了个分号，导致查询失败 | 后台用户全部功能 | 完成一半
陈竑霖 | 1获取的值得为unll 2.手风琴的未出现反应 | 1.sql语句中的与数据库中的数据为对应2.反应效单词和引用单词不一样 | 用户表显示 查询,分页 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-18
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、当医生的排班被预约后，不知道如何变红色且不让其他人点击 | 1、 首先要在数据库查询到各个时间段对应的预约id详情，在传到前台js创建表格的时候，对数据进行判断，如果预约id为空，则表示没有被预约，反之则被预约，所有给表格添加为红色，并且设置不让别人点击； 2、2、 在点击时，表格为蓝色，可以进行判断，如果是偶次数点击的话，让颜色变为白，否则相反；这边可以用三元运算符； | 完成前端是三个页面 | 基本完成
叶聪斌 | 1、你不能操作一个已经被关掉的statement。 2、在插入数据的时候，没有插入主键id的值，本想着让他用自增长来的。想像很丰满，现实很骨感。 3、新增用户无法获取到填入的数据。 | 1、检查一下是dao层的连接关闭有问题。改了一下 2、拿到最后一个用户id，然后在和这些数据一起插入。应该还有比这个更好的方式才对。还没去了解。 3、用的是layer的弹出层，layui帮你复制的一遍要显示的网页，然后帮你显示出来。而显示出来的就不能用原来的id和class去找了。 | 1、用户注册，1、预约列表 | 完成
郑和荣 | 1.QueryRunner可以批量执行sql语句吗；2.预约列表时，列表的状态为空值，但是在控制台打印的集合中有状态值 | 1.询问回答可以的，但是需要将把自动提交取消改成手动提交；2.发现是由于我的预约状态的属性设成了BigDecimal，所以在jsp通过${i.STATEID}==1来判断就一直为false，需要改成${i.STATEID.unscaledValue()==1} | 前台用户预约列表、咨询师档案、预约详情 | 完成
邱峰涛 | 做上下页时因为用户状态判断条件少写一个，导致点击上下页后出现无数据 | 通过打印SQL语句发现不管用户状态条件选哪个都会有状态语句出现，后想到SQL语句执行出错 | 后台用户删除和新增功能 | 未完成
陈竑霖 | 1.用户列表未呈现2.思路出现卡壳，懵逼下一步不知道做啥 | 1.在修改功能是不小心误删了了单词中的某个字母，（未报错）找了很久2.询问大佬 | 用户表显示 查询,分页 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-19
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、不知道如何对BigDecimal进行加减 2、不知道为什么在进行对字符串强转成BigDecimal会报错 | 1、 //加法 BigDecimal result1 = num1.add(num2); BigDecimal result12 = num12.add(num22); //减法 BigDecimal result2 = num1.subtract(num2); BigDecimal result22 = num12.subtract(num22); 2、因为自己没有对按钮进行监听，导致没拿到值 | 完成后端预约诊断 | 完成
叶聪斌 | 1、准备做咨询列表，发现表结构还不太行需要做调整。 | 1、要在增加一张咨询表和领域表的关系表。不然一下子咨询多个了领域查表不好查。 | 1、预约列表2、咨询师详情3、预约详情4、咨询师评价 | 完成
郑和荣 | 1.预约详情页面时怎么让文本框设置成不可更改 | 1.可以通过disabled="true"设成不可更改，或者readonly="readonly"设成只读 | 前台用户预约列表、咨询师档案、预约详情 | 完成
邱峰涛 | 在做用户状态修改的时候，路径没拿到，pageBean没拿到，修改时未成功 | 在jsp添加路径，把返回值从null改成pageBean,返回逻辑改成变变量 | 后端用户删除和重置密码，前端注册 | 完成
陈竑霖 | 1.页面未呈现 | 1.因为用的是tomcat所以用到../是不行的得换成${pageContext.request.contextPath} | 用户列表禁用启用，增加 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-20
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、不知道如何对日期的格式进行转换 | 1、可以在后台的时候在对时间进行设置，并通过SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");//设置时间格式 String operationTIME = sdf.format(new Date());//操作时间 | 完成后端预约诊断 | 完成一半
叶聪斌 | 1、预约信息类只有管理员id，不知道要怎么获取管理员姓名一起显示到列表上。 2、页面显示500.找半天找不到原因。 | 1、想半天实在想不出什么好方法，试来试去，最后还是决定破坏范式，在表中加上管理员姓名的字段。 2、一般出了500在Tomcat localhost log里面可以看到具体问题在什么位置。 | 咨询师详情、预约详情、咨询师评价 | 完成
郑和荣 | 1.做咨询师档案页面时咨询师的资料有查到但是在页面上没有显示，也没有报错，只有一个咨询师的资料2.点了一个咨询师后再选中另一个咨询师，页面的资料不能刷新 | 1.发现是因为自己在数据库中只插入了一个咨询师的资料2.session域的问题 | 前台咨询师档案、预约详情、咨询师评价、用户的充值 | 完成
邱峰涛 | 删除用户时状态已更改，但是页面没有更改 | 在弹窗弹出后加一句刷新的语句 | 前端注册，用户列表，争取进入预约 | 完成
陈竑霖 | 无 | 无 | 后端添加咨询师，管理员，前端登录，注册 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-21
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、 在对表格插入数据时，出现报错，出现违反完整约束条件，缺失父项关键字 | 1、因为表格中有外键，但是自己并没有插入数据，正常情况下是会为null，但可能是在设置序列的时候有问题，看了数据库，咨询师的表的序列是有打×，但是这边插入的是账户表，两者应该没有关联才对，不清楚为什么，后面直接插入数据就可以了，但是咨询师序列报错的问题还是没有解决； | 完成在线评估 | 完成
叶聪斌 | 1、类型转换异常。 | 5前面多了一个空格，找了半天嫩是没找出来。还好后面仔细看了一下，感觉怪怪的。 | 咨询师详情、预约详情、咨询师评价 | 完成
郑和荣 | 1.在做咨询师详情时需要刷新后再点击咨询师才能显示资料并且当选中一个咨询师再选中另一个咨询师，页面的资料还是之前的咨询师的资料 | 1.查了百度说是session不能实时刷新，什么先清空session，但是清空了之后user就为空了，就进到权限过滤中了，所以也不能实现，后来改成了后台发送属性的字符串，在js中切割来完成 | 用户的资金账户、后台的预约列表 | 完成
邱峰涛 | 注册时使用ajax，但是我用form表单，最后不知道怎么返回注册成功的消息 | 先试着百度下，不行在改 | 前端注册，用户列表，争取进入预约 | 完成
陈竑霖 | 1.数据没有出来2页面跳转未跳成功，菜单点击跳转，跳转出来是登录页面 | 1， 数据类型不对无法存入那个qr 2前台取值错了dao层没有连接前后端数据类型不对 | 后端添加咨询师，管理员，前端登录，注册 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注
心理咨询项目晨会记录
班级 | JX1908 | 项目 | 斗地主
组名 | 4号小组 | 组长 | 黄剑英 | 日期 | 2020-02-25
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划 | 昨日完成情况
黄剑英 | 1、 1、 在实现预览量统计的时候，数值没有取到，导致乱成一团 | 1、 在从后台传map到ajax后，先通过key值取到所对应的集合，在对集合进行遍历的时候，没有拿到对应的集合，只是拿到了key对应的对象数量，才导致数量为2，且值不正常；只要在多做一层循环，拿到该集合里对应的数据即可； | 完成用统计 | 完成
叶聪斌 | 1、报表的x坐标显示有问题。 前台显示乱码。 | 1、还在改，是传过来数据的问题。 2、在jsp中少了这句话，补上就可以了<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> | 题库管理 | 完成
郑和荣 | 1.渠道量统计的时间查询时报错文字与字符串类型不匹配 | 1.在数据库中能查出数据但是idea上查不出来，后来改了查询语句，把to_date改了 | 用户统计表、后台的预约列表、咨询师账户 | 完成
邱峰涛 | 注册时使用ajax，但是我用form表单，最后不知道怎么返回注册成功的消息 | 先试着百度下，不行在改 | 前端注册，用户列表，争取进入预约 | 完成
陈竑霖 | 1.页面报空2.数据取值没有取到3.页面进行操作未事实刷新 | 1.路径写错2.写的单词与衔接的单词不一样3.括号没有放对位置 | 前端登录，注册 | 完成
组员签字 | 黄剑英 叶聪斌 郑和荣 邱峰涛 陈竑霖 |  |  | 记录员签字 | 黄剑英
组长签字 | 黄剑英 |  | 备注